## Sheet1
|  |  |  | 44106 | 44160
작업 | 시작일자 | 기간 | 종료일자
요구 추출, 유스케이스 작성 | 2020-10-02 | 1 | 2020-10-02
시나리오 작성 | 2020-10-03 | 2 | 2020-10-04
요구 명세 | 2020-10-05 | 2 | 2020-10-06
서비스 설계 | 2020-10-07 | 5 | 2020-10-11
DB 설계 | 2020-10-07 | 2 | 2020-10-08
UI 설계 | 2020-10-07 | 3 | 2020-10-09
통합 서비스 설계 | 2020-10-11 | 2 | 2020-10-12
시험 기간 준비 | 2020-10-13 | 18 | 2020-10-30
서비스 구현 | 2020-10-31 | 9 | 2020-11-08
DB 구현 | 2020-10-31 | 3 | 2020-11-02
UI 구현 | 2020-10-31 | 5 | 2020-11-04
통합 서비스 구현 | 2020-11-09 | 10 | 2020-11-18
시스템 테스트 | 2020-11-19 | 5 | 2020-11-23
알파 테스트 | 2020-11-24 | 2 | 2020-11-25
Formulas:
종료일자 = SUM([기간],[시작일자],-1)