## Sheet1
|  |  |  | 44119 | 44162
작업 | 시작일자 | 기간 | 종료일자
요구 추출, 유스케이스 명세 | 2020-10-15 | 2 | 2020-10-16
요구 모델링 | 2020-10-17 | 4 | 2020-10-20
서비스 설계 | 2020-10-21 | 4 | 2020-10-24
DB 설계 | 2020-10-21 | 2 | 2020-10-22
UI 설계 | 2020-10-21 | 3 | 2020-10-23
시험기간 | 2020-10-25 | 6 | 2020-10-30
통합 서비스 설계 | 2020-10-31 | 5 | 2020-11-04
서비스 구현 | 2020-11-05 | 9 | 2020-11-13
DB 구현 | 2020-11-05 | 6 | 2020-11-10
UI 구현 | 2020-11-05 | 6 | 2020-11-10
통합서비스 구현 | 2020-11-14 | 10 | 2020-11-23
UI 테스트 | 2020-11-24 | 3 | 2020-11-26
기능 테스트 | 2020-11-24 | 3 | 2020-11-26
인수 테스트 | 2020-11-27 | 2 | 2020-11-28
최종 결과 보고서 작성 | 2020-11-29 | 4 | 2020-12-02
Formulas:
종료일자 = SUM([기간],[시작일자],-1)