## Slide 1
미스터 대박
디너 서비스
요구 분석
요구 추출
유스케이스 명세
요구 모델링
코딩
테스트
기능 테스트
인수 테스트
서비스 구현
DB 구현
UI 구현
설계
서비스 설계
DB 설계
UI 설계
설계 통합
구현 통합
UI 테스트
인수 테스트

## Slide 2
요구분석
계획
설계
구현
테스트
인수,설치
계획서
요구 모델링 보고서
설계 모델링 보고서
소스코드
실행파일
폭포수 모델

## Slide 3
작업 | 선행 작업 | 소요 기간 (일)
요구 추출, 유스케이스 명세 | - | 2
요구 모델링 | 요구 추출, 유스케이스 명세 | 4
서비스 설계 | 요구 모델링 | 4
DB 설계 | 요구 모델링 | 2
UI 설계 | 요구 모델링 | 3
설계 통합 | 서비스 설계, DB 설계, UI 설계 | 5
서비스 구현 | 설계 통합 | 9
DB 구현 | 설계 통합 | 6
UI 구현 | 설계 통합 | 6
구현 통합 | 서비스 구현, DB 구현, UI 구현 | 10
UI 테스트 | 구현 통합 | 3
기능 테스트 | 구현 통합 | 3
인수 테스트 | 시스템 테스트 | 2
최종 검수 및 배포 | 인수 테스트 | 4

## Slide 4
프로젝트
종료
프로젝트
시작
2
4
작업 | 코드
요구 추출, 유스케이스 명세 | A
요구 모델링 | B
서비스 설계 | C1
DB 설계 | C2
UI 설계 | C3
설계 통합 | D
서비스 구현 | E1
DB 구현 | E2
UI 구현 | E3
구현 통합 | F
UI 테스트 | G1
기능 테스트 | G2
인수 테스트 | H
최종 검수 및 배포 | I
작업 | A | B | C1 | C2 | C3 | D | E1 | E2 | E3 | F | G1 | G2 | H | I
시작 시간 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 | 24 | 34 | 34 | 37 | 39
작업 시간 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4
여유 시간 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 
임계 경로 | A-B-C1-D-E1-F-G1-H-I |  |  |  |  |  |  | 소요 시간 |  |  |  |  | 43 | 
4
C1
A
B
C2
C3
2
3
D
5
E1
E2
E3
F
G2
H
9
6
6
10
3
2
G1
3
I
4

## Slide 5
프로젝트 관리
프로젝트
매니저
웹
개발자
변경사항 관리
프로젝트 설계
백엔드 프로그래밍
시스템 테스트
전체 프로세스 관리
프로젝트 설계
프론트엔드 프로그래밍
시스템 테스트

## Slide 6
작업 | 선행 작업 | 소요 기간 (일)
CPU | - | 1
RAM | 유스케이스 작성 | 2
요구 명세 | 시나리오 작성 | 2
서비스 설계 | 요구 명세 | 5
DB 설계 | 요구 명세 | 2