## Slide 1
미스터 대박
디너 서비스
요구 분석
유즈케이스
작성
시나리오 작성
요구 명세
코딩
개별 구현
통합
설계
서비스 설계
DB 설계
UI 설계
테스트
시스템 테스트
알파 테스트

## Slide 2
작업 | 선행 작업 | 소요 기간 (일)
요구 추출, 유스케이스 작성 | - | 1
시나리오 작성 | 유스케이스 작성 | 2
요구 명세 | 시나리오 작성 | 2
서비스 설계 | 요구 명세 | 5
DB 설계 | 요구 명세 | 2
UI 설계 | 요구 명세 | 4
통합 서비스 설계 | 서비스 설계, DB 설계, UI 설계 | 2
서비스 구현 | 통합 설계 | 9
DB 구현 | 통합 설계 | 3
UI 구현 | 통합 설계 | 3
통합 서비스 구현 | 서비스 구현, DB 구현, UI 구현 | 10
시스템 테스트 | 통합 서비스 구현 | 5
알파 테스트 | 시스템 테스트 | 2

## Slide 3
A
B
C
D1
D2
D3
F1
F2
F3
G
H
I
프로젝트
종료
프로젝트
시작
1
2
2
5
2
3
5
3
9
10
5
작업 | 코드
요구 추출, 유스케이스 작성 | A
시나리오 작성 | B
요구 명세 | C
서비스 설계 | D1
DB 설계 | D2
UI 설계 | D3
통합 서비스 설계 | E
서비스 구현 | F1
DB 구현 | F2
UI 구현 | F3
통합 서비스 구현 | G
시스템 테스트 | H
알파 테스트 | I
2
작업 | A | B | C | D1 | D2 | D3 | E | F1 | F2 | F3 | G | H | I
시작 시간 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 21 | 31 | 36
작업 시간 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2
여유 시간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
임계 경로 | A-B-C-D1-E-F1-G-H-I |  |  |  |  |  |  | 소요 시간 |  |  |  | 38 | 
E
2