## Slide 1
미스터 대박
디너 서비스
요구 분석
요구 추출
유스케이스 명세
요구 모델링
코딩
단위 모듈 구현
모듈 통합
설계
서비스 설계
DB 설계
UI 설계
테스트
시스템 테스트
인수 테스트

## Slide 2
요구분석
계획
설계
구현
테스트
인수,설치
계획서
요구 모델링 보고서
설계 모델링 보고서
소스코드
실행파일
폭포수 모델

## Slide 3
작업 | 선행 작업 | 소요 기간 (일)
요구 추출, 유스케이스 명세 | - | 2
요구 모델링 | 요구 추출, 유스케이스 명세 | 4
서비스 설계 | 요구 모델링 | 4
DB 설계 | 요구 모델링 | 2
UI 설계 | 요구 모델링 | 3
통합 서비스 설계 | 서비스 설계, DB 설계, UI 설계 | 2
서비스 구현 | 통합 설계 | 9
DB 구현 | 통합 설계 | 3
UI 구현 | 통합 설계 | 3
통합 서비스 구현 | 서비스 구현, DB 구현, UI 구현 | 10
시스템 테스트 | 통합 서비스 구현 | 5
알파 테스트 | 시스템 테스트 | 2

## Slide 4
프로젝트
종료
프로젝트
시작
2
4
작업 | 코드
요구 추출, 유스케이스 명세 | A
요구 모델링 | B
서비스 설계 | C1
DB 설계 | C2
UI 설계 | C3
통합 서비스 설계 | D
서비스 구현 | E1
DB 구현 | E2
UI 구현 | E3
통합 서비스 구현 | F
시스템 테스트 | G
알파 테스트 | H
작업 | A | B | C1 | C2 | C3 | D | E1 | E2 | E3 | F | G | H
시작 시간 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 21 | 31 | 36
작업 시간 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2
여유 시간 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 6 | 6 | - | - | -
임계 경로 | A-B-C1-D-E1-F-G-H |  |  |  |  |  |  | 소요 시간 |  |  |  | 38
4
C1
A
B
C2
C3
2
3
D
2
E1
E2
E3
F
G
H
9
3
3
10
5
2

## Slide 5
프로젝트 관리
프로젝트
매니저
웹
개발자
변경사항 관리
프로젝트 설계
백엔드 프로그래밍
시스템 테스트
전체 프로세스 관리
프로젝트 설계
프론트엔드 프로그래밍
시스템 테스트

## Slide 6
작업 | 선행 작업 | 소요 기간 (일)
CPU | - | 1
RAM | 유스케이스 작성 | 2
요구 명세 | 시나리오 작성 | 2
서비스 설계 | 요구 명세 | 5
DB 설계 | 요구 명세 | 2